## תכנון הפרויקט- שבועי
תכנון מול ביצוע- פערים | חלוקת משימות | מטרות | יעדים | פירוט החומר הנלמד | סילבוס | שבוע | חלוקה לספרינטים
בוצע | כל אחד לבד | כל שבוע יש להיות חופף לחומר הנלמד | מעבר על החומר הנלמד | הכרות עם ארכיטקטורת JVM , ועם הJIT compiler/ Interpreter, הבנת הארכיטקטורה של הcompiler וכל השלבים בתהליך הקומפילציה של הקוד, Linking- איך מתבצע, הבדלים בין static linking ל- dynamic linking | מהדרים וסביבות ריצה | 14.03
בוצע | כל אחד לבד | לעבור על החומר שנלמד עד כה | מעבר על החומר הנלמד | הכרות עם processes, threads, ההבדלים ביניהם והשימושים השונים. על user thread ו kernal thread. כתיבת ת'רדים בjava, מחלקות Thread & Runnable, בעיית הcritical section | תכנות מקבילי באמצעות ת'רדים | 21.03
בוצע | כל אחד לבד | לעבור על החומר שנלמד עד כה | תכנון זמנים וסדר עדיפויות למימוש הפרויקט |  | חופשת פסח | 28.03
| הכנת ובניית הויזואליזציה-הדר וחן טעינת הגדרות לאפליקציה מקובץ XML - אמיר לקשר בין שמות העמודות לבין המשמעות-דן | הכנת הויזואליזציה של הממשק עם 4 אלמנטים עיקריים בGUI: ג'ויסטיק, לוח השעונים, רשימה של עמודות של הנתונים מקובץ הCSV, קנבס שמציג את גרף גילוי החריגות, טעינת הגדרות לאפליקציה מקובץ XML חיצוני באמצעות מחלקות פשוטות ומתאימות. לקחת את הקשר בין שמות העמודות בקובץ CSV לבין המשמעות שלהם. | בניית ג'ויסטיק וירטואלי שמציג את מצב ההגאים. לוח שעונים - פאנל מכשירים שרואים בו שעוני גבוה, כיוון ומהירות קנבס שמציג את גרף גילוי החריגות, ע"פ האלגוריתם שהוגדר בהגדרות האפליקציה. | תכנות מוכוון אירועים , GUI technologies, שימוש בעורך ויזואלי והכרת היתרונות והחסרונות,JavaFX, XML Code | תכנות מוכוון אירועים ו-GUI עם javaFX | 4.04 | ספרינט 1
|  |  |  | ארכיטקטורת MVC- חלוקת הקוד באופן כזה ששכבות הקוד יתפקדו באופן עצמאי ולא יהיו תלויות זו בזו, שינוי שכבה אחת לא יגרום לשינויים בשכבה אחרת | MVC- Mode View Controller | 11.04
| בניית אלגוריתמי החריגות והוספת אפשרות לבחירת אלגוריתם הגילוי-כולם יחד | בניית כל אלגוריתמי גילוי החריגות. האלגוריתם מוצג ופועל בהתאמה להגדרתו ולקלט נתוני הטיסה בנק' הזמן הנוכחית. הוספת אפשרות לבחירת אלגוריתם הגילוי. בניית אלגוריתמים לגילוי חריגות. | למידת האלגוריתם מנספח מצורף, כתיבת האלגוריתם לגילוי חריגות, נמצא גם בפרוייקט הקודם, אפשרות לבחור סוגי אלגוריתם והצגתו. קישור האלגוריתמים לקנבאס | תבנית ארכיטקטורת התוכנה שלפיה נבנה את הפרויקט, ראשי התבות הינם שכבות האפליקציה- Model, View, ViewModel. תכנון וסידור הקוד יהיה כך: Model - מודל מתאר על האובייקטים שמהווים את ה-Data של התוכנית (הלוגיקה). View - החלק האחראי על הUI, כמו כן הוא מחזיק מופע של ה-ViewModel .ViewModel - החלק שמהווה רכיב תקשורת בין החלקים ומחזיק רכיבי לוגיקה של UI. מחזיק מופע של Model. הרעיון הוא הפרדה מוחלטת בין ה-View לבין ה-Model כשהתקשורת ביניהם היא באמצעות מנגנוני Commands להעברת פקודות\מסרים, ו-Data Binding בין ה-View ל-ViewModel | MVVM | 18.04 | ספרינט 2
|  |  |  | יצירת DB, יכולת לעלות מידע לפתוח מידע ולערוך מידע בקבצים בDB, יצירת וניהול טבלה בDB | גישה ל- DB | 25.04
| בניית תרשים UML-כולם יחד שמירת קובץ בDB-אמיר ודן להציג קובץ בצורה ויזואלית-חן והדר | בניית ארכיטקטורת התוכנה, שמירת קובץ בDB, להציג קובץ בצורה ויזואלית. | למידה והבנה של מהי ארכיטקטורה, מה שימושה ואיך היא עוזרת לנו לייעל את הפרוייקט. בניית תרשים מפורט שבעזרתו נוכל להבין לתכנן ולעקוב אחר המבנה הכללי של הפרוייקט כולו. שימוש בDB, פתיחת בסיס נתונים ייחודי לפרוייקט שלנו ולמידה איך להעלות ולשמור שם קובץ. ללמוד לקרוא מתוך קובץ CSV נתונים רלוונטים ולבטא אותם באמצעות גרפים, שעונים, אנימציה וכדומה | תכנות טרדים, ניהול זמנים ויכולות | Concurrency Design Patterns | 2.05 | ספרינט 3
|  |  |  | ניהול וסינכרון טרדים, אחסון | חידושים מגרסה 8 של Java | 9.05
| הוספת יכולת להחליף פיצרים בטבלה -אמיר והדר קישור בין גלאי החריגות וסימולטור הטיסה- דן וחן הצגה הטיסה כאנימציה והתאמה מלאה של הקבצים-כולם יחד | הוספת יכולת להחליף פיצרים בטבלה. קישור בין גלאי החריגות ולסימולטור. הצגת קבצי הטיסה כסרטון אנימציה בסימולטור | לאפשר למשתמש לערוך את קבצי הXML. קישור בין גלאי החריגות וסימולטור הטיסה הצגת הטיסה כאנימציה, התממשקות ותקשורת עם flightGear, התרת אפשרויות למשתמש של שליטה על הוידאו (מהירות, הרצה וכו). התאמה מלאה בין תצוגת לוח השעונים והג'ויסטיק לנתונים הנוכחיים בקובץ ה CSV ע"פ נק' הזמן שמוקרנת התאמה מלאה בין תצוגת הגרף לנתונים הנוכחיים בקובץ ה CSV עד לנק' הזמן שמוקרנת. גרף מתעדכן תוך כדי הטיסה או שינוי נק' הזמן. | מימוש פונקציונליות של טרדים | תרגול- דמו של Future ו- CompleteableFuture | 16.05 | ספרינט 4
|  |  |  | יעול נכון של איחסון מידע, איך להשפיע על הביצועים. | Cache friendly code | 23.05
| כולם יחד. כל אחד עובר על המשימות שהיו שלו ומייעל, מתקן ומשפר | השלמת פערים, שיפור העיצוב והארכטקטורה, ווידוא שהקוד יעיל כתוב נכון ומסודר. | סיום הפרויקט. לודא שכל המשימות בוצעו, הרצת קלטים, בדיקת התקינות והויזואליזציה של כל האפליקציה. | הצגת ביצועים טובים יותר בעזרת ייעול של הקוד. | אופטימיזציות קוד | 30.05 | ספרינט 5
[5 empty] | ה- JVM ואופטימיזציות בזמן ריצה | 6.06
|  |  | הגשת הפרויקט |  |  | 13.06
|  |  |  | ** הערות ** |  | מגישים:
|  |  |  | תהליך העבודה- עבודה בקבוצות / יחידים לפי מורכבות המשימה. עיכובים במשימות- כל אחד נדרש לעדכן את שאר חברי הצוות, להשלים במהירות את החסר ולהיערך בהתאם להמשך המשימות הבאות. משימות ביחידים- יש להכין הסבר מפורט ולשתף את חברי הצוות על מנת שכולנו נוכל ללמוד |  | אמיר גפן - 207808229
חן סבן- 205983836
דן בן נתן-313196966
הדר ליברמן- 316380088